АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.06.2019  № 585

Курская область, 307200, пос. Прямицыно

О плане организационно-технических

мероприятий по подготовке и проведению

выборов Губернатора Курской области

8 сентября 2019 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения выборов Губернатора курской области 8 сентября 2019 года и в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить       прилагаемый      план       организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов  Губернатора Курской области 8 сентября 2019 года (Приложение № 1).

2.	Определить   работников   Администрации   Октябрьского   района Курской       области,       ответственных      за       обеспечение       выполнения организационно-технических   мероприятий   по   подготовке   и   проведению выборов  Губернатора Курской области 8 сентября 2019 года (Приложение № 2).

- Рекомендовать Главам муниципальных образований осуществлять необходимые   мероприятия   по   обеспечению   подготовки   и   проведению выборов  Губернатора Курской области 8 сентября 2019 года.

- Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций района, в соответствии с  действующим законодательством, оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной
подготовке проведения выборов  Губернатора Курской области 8 сентября 2019 года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Управляющего  делами   Администрации   Октябрьского   района   Курской области Котову М.А.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского района

Курской области 							О.А Быковский

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Октябрьского района Курской области

от 24.06.2019  № 585

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области

8 сентября 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в проведении семинаров по изучению Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». | По отдельному плану | Управляющий делами Администрации Октябрьского района Курской области, отдел организационной работы |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов УИК помещений | не позднее 29 июля 2019 года | Администрация Октябрьского района |
| 3. | Представление сведений об избирателях в избирательные комиссии для составления списков избирателей. | весь период | Главы муниципальных образований |
| 4. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 8 августа 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 5. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 8 сентября 2019 года | Главы муниципальных образований |
| 6. | Оказание содействия избирательным комиссиям охраняемых помещений, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации, обеспечение на избирательных участках требований противопожарной безопасности. | Весь период | Главы муниципальных образований |
| 7. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы. | 7-8 сентября 2019 года | ОМВД Октябрьского района |
| 8. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доведенных лице избирателями. | В течение трех дней со дня подачи заявлений | Собственники, владельцы помещений |
| 9. | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков для проведения голосования. | Со дня образования избирательных участков | Главы муниципальных образований |
| 10. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Курской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 11. | Обеспечение условий для сохранности технических средств и информационных ресурсов, нормального функционирования комплексов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». | Весь период | Главы муниципальных образований |