## Лист1
Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы
по Октябрьскому району Курской области
№ п/п | Наименование объекта | Предпола-гаемые годы реализации | Вид финан-сирования (1) | Вид работ (2) | Протя-женность автодороги, км | Наличие полижительного заключения экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019 года, тыс.руб. (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) | [11 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта (5)
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Подъезд к п.Скрипикин Плотавского сельсовета Октябрьского района Курской области II этап | 2019 | по селу | строи-тельство | 0.894 | №46-1-1-3-0080-17 от 28.03.2017г №46-1-6-0040-17 от 28.03.2017 | 7451.931 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2016 | местный бюджет | - | -
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 7451.931
2 | Подъезд к д.Филиппова Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области II этап | 2019 | по селу | строи-тельство | 1.002 | №46-1-1-3-0080-17 от 28.03.2017г №46-1-6-0040-17 от 28.03.2017 | 11885.257 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2017 | местный бюджет | - | -
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  |  | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 11885.257
3 | Автодорога в д.Артюховка Октябрьского района Курской области | 2019 | по селу | строи-тельство | 3.268 | №46-1-3-0547-11 от 17.10.2011г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2011 | местный бюджет | - | -
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  | 16219.55 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 16219.55
4 | Проезд по д.Дюмина, д.Провоторова (д.Провоторова) Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 1.3495 | №46-1-1-3-0429-16 от 11.07.2016г №46-1-6-0430-16 от 11.07.2016г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2016 | местный бюджет | - | -
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  | 16267.662 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 16267.662
5 | Проезд по д.Дюмина, д.Провоторова (д.Дюмина) Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 0.9 | №46-1-1-3-0427-16 от 11.07.2016г №46-1-6-0428-16 от 11.07.2016г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2016 | местный бюджет | - | -
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  | 10064.893 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 10064.893
6 | Автодорога "Дьяконово-Суджа-гр.Украины- 4-й околоток - Лютчина,д.Свиридова в Октябрьском районе Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 3.983 | Планируемая дата получения заключения май 2019 года | 36796.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 850 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 850
| СМР | 2020 | по селу | строи-тельство | - |  | 35946.58 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 35946.58
7 | Автодорога "Дьяконово-Старково-Соколово" -д.Волобуево,д.Большое Умрихино в Октябрьском районе Курской области | 2019 | по селу | строи-тельство | 2.425 | Планируемая дата получения заключения май 2019 года | 20000.87 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 900 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 900
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  | 19100.87 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 19100.87; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 0
8 | Автодорога "Дьяконово-Старково-Соколово" -д.Малая Долженкова в Октябрьском районе Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 2.1 | Планируемая дата получения заключения сентябрь 2019 года | 42750 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 750 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 750
| СМР | 2020 | по селу | строи-тельство | - |  | 42000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 42000
9 | Автодорога по ул.Речная с.Черницыно Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 1.5 | Планируемая дата получения заключения сентябрь 2019 года | 28500 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 500
| СМР | 2020 | по селу | строи-тельство | - |  | 28000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 28000
10 | Проезд по д.Дюмина, д.Провоторова (д.Провоторова) Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 1.3495 | №46-1-1-3-0429-16 от 11.07.2016г №46-1-6-0430-16 от 11.07.2016г. | [13 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  | 16267.662 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 16267.662
11 | Проезд по д.Дюмина, д.Провоторова (д.Дюмина) Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 0.9 | №46-1-1-3-0427-16 от 11.07.2016г №46-1-6-0428-16 от 11.07.2016г. | [13 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| СМР | 2019 | по селу | строи-тельство | - |  | 10064.893 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 10064.893
12 | Атодорога по д.Лобозовка Октябрьского района Курской области | 2021 | по селу | строи-тельство | 2.9 | Планируемая дата получения заключения декабрь 2020 года | 28950 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2020 | местный бюджет | - | - |  | 950 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 950
| СМР | 2021 | по селу | строи-тельство | - |  | 28000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2021: 28000
13 | Автодорога "Дьяконово-Суджа-4-й Околоток" - д.Лютчина - д.Свиридова Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 3.983 | Планируемая дата получения заключения декабрь 2019 года | 33897 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 950 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 950
| СМР | 2020 | по селу | строи-тельство | - |  | 32947 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 32947
14 | Автодорога "Дьяконово-Старково-Соколовка" - д.1-я Малая Долженкова - д. 2-я Малая Долженкова Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 2.2 | Планируемая дата получения заключения декабрь 2019 года | 26150 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 650 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 650
| СМР | 2020 | по селу | строи-тельство | - |  | 25500 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 25500
15 | Автодорога в с.Большое Долженково Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | реконструкция | 1.5 | Планируемая дата получения заключения 2020 год | 15450 | [12 empty] | МКОУ "Большедол-женковская СОШ"
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 450 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 450
| СМР | 2020 | по селу | реконструкция | - |  | 15000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 15000
16 | Автодорога в с.Черницыно по ул.Центральная Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | реконструкция | 1.5 | Планируемая дата получения заключения 2020 год | 15450 | [12 empty] | Администра-ция Черницнского сельсовета, ФАП, Детский сад "Аленушка"
| ПСД | 2019 | местный бюджет | - | - |  | 450 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 450
| СМР | 2020 | по селу | реконструкция | - |  | 15000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 15000
17 | Автодорога в д.Липина Октябрьского района Курской области | 2022 | по селу | строи-тельство | 2.2 | Планируемая дата получения заключения 2021 год | 28850 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2021 | местный бюджет | - | - |  | 850 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2021: 850
| СМР | 2022 | по селу | строи-тельство | - |  | 28000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2022: 28000
18 | Автодорога в д.Нижняя Воробжа Октябрьского района Курской области | 2020 | по селу | строи-тельство | 1.2 | Планируемая дата получения заключения 2020 год | 18450 | [12 empty] | Дома для детей сирот
| ПСД | 2020 | местный бюджет | - | - |  | 450 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 450
| СМР | 2020 | по селу | строи-тельство | - |  | 18000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2020: 18000
19 | Автодорога в д.Нижняя Воробжа Октябрьского района Курской области | 2023 | по селу | строи-тельство | 3.1 | Планируемая дата получения заключения 2022 год | 33050 | [12 empty] | Многодетные семьи
| ПСД | 2022 | местный бюджет | - | - |  | 1050 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2022: 1050
| СМР | 2023 | по селу | строи-тельство | - |  | 32000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2023: 32000
20 | Автодорога в д.Анахина по ул.Интернацио-нальная Октябрьского района Курской области | 2024 | по селу | строи-тельство | 2.5 | Планируемая дата получения заключения 2023 год | 28650 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2023 | местный бюджет | - | - |  | 650 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2023: 650
| СМР | 2024 | по селу | строи-тельство | - |  | 28000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2024: 28000
21 | Автодорога в д.Анахина по ул.Железнодо-рожная Октябрьского района Курской области | 2025 | по селу | строи-тельство | 2.5 | Планируемая дата получения заключения 2024 год | 28650 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2024 | местный бюджет | - | - |  | 650 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2024: 650
| СМР | 2025 | по селу | строи-тельство | - |  | 28000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2025: 28000
22 | Автодорога в д.Ванина по ул.Студеная Октябрьского района Курской области | 2026 | по селу | строи-тельство | 1.5 | Планируемая дата получения заключения 2025 год | 18450 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2025 | местный бюджет | - | - |  | 450 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2025: 450
| СМР | 2026 | по селу | строи-тельство | - |  | 18000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2026: 18000
23 | Автодорога с.Быканово Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2027 | по селу | строи-тельство | 4.1 | Планируемая дата получения заключения 2026 год | 46250 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2026 | местный бюджет | - | - |  | 1250 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2026: 1250
| СМР | 2027 | по селу | строи-тельство | - |  | 45000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2027: 45000
24 | Автодорога в д.Верхняя Мазнева и Нижняя Мазнева Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2028 | по селу | строи-тельство | 3.3 | Планируемая дата получения заключения 2027 год | 35950 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2027 | местный бюджет | - | - |  | 950 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2027: 950
| СМР | 2028 | по селу | строи-тельство | - |  | 35000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2028: 35000
25 | Автодорога х.Лебедин Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2029 | по селу | строи-тельство | 1.9 | Планируемая дата получения заключения 2028 год | 22650 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2028 | местный бюджет | - | - |  | 650 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2028: 650
| СМР | 2029 | по селу | строи-тельство | - |  | 22000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2029: 22000
26 | Автодорога х.Первомайский Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области | 2030 | по селу | строи-тельство | 1 | Планируемая дата получения заключения 2029 год | 12400 | [12 empty] | Наибольшее количество обращение граждан
| ПСД | 2029 | местный бюджет | - | - |  | 400 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2029: 400
| СМР | 2030 | по селу | строи-тельство | - |  | 12000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2019: 0; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019 года (тыс.руб.) 2030: 12000
| ИТОГО |  |  |  |  | ПСД | 13800 | 5500 | 1400 | 850 | 1050 | 650 | 650 | 450 | 1250 | 950 | 650 | 400 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | СМР | 595716.298 | 54657.608 | 265058.69 | 28000 | 28000 | 32000 | 28000 | 28000 | 18000 | 45000 | 35000 | 22000 | 12000
| ВСЕГО | [5 empty] | 609516.298 | 60157.608 | 266458.69 | 28850 | 29050 | 32650 | 28650 | 28450 | 19250 | 45950 | 35650 | 22400 | 12000